
江苏省供销合作社系统资产资源
专项清查工作方案

为调查摸清各级供销合作社的资产资源情况，真实反映社有企业资产财务状况，加强社有资产监督管理，加大盘活存量资产整合优势资源工作力度，提高资产资源运营效率和效益，增强供销合作社为农服务能力和综合实力，省总社决定在全省范围内开展供销合作社系统资产资源专项清查工作。具体工作方案如下：   
一、专项清查目的
开展供销合作社系统资产资源专项清查工作的目的是摸清家底、厘清存量，挖掘资产资源潜力，查找经营管理中的问题，采取有效措施盘活存量资产整合优势资源。对标盘活整合要求，进一步完善监管制度，推动资产资源的有效配置和合理利用，强化为农服务功能，提升资产资源运营效率和效益，更好发挥为农服务综合性合作经济组织的作用。
二、专项清查范围
本次专项清查按照统一布置、分级管理的原则，由省、设区市、县（市、区）分级组织实施。专项清查范围包括省总社、设区市社、县（市、区）社、基层社、社有企业所拥有或控制的全部经营性资产资源。供销合作社机关财政拨款形成的资产及所属事业单位不纳入专项清查范围。
纳入专项清查的社有企业以具有法人地位、独立核算的企业为单位，包括供销合作社独资企业、独资（全资）公司、控股公司和实际控制企业（暂定为供销合作社持股比例未超过50%，但为第一大股东且能够控制或对经营决策施加重大影响的企业），供销合作社、社有企业参股不具实际控制地位的企业不纳入清查范围。
供销合作社（含基层社）、社有企业出资创办、入股参办且经工商注册登记正常经营的农民专业合作社、农村综合服务社等纳入专项清查范围（专项清查报表称为投资建办的其他合作经济组织），供销合作社（含基层社）、社有企业没有出资的开放办社企业、农民专业合作社、农村综合服务社等不纳入清查范围。
本次专项清查基准日为2020年12月31日。
三、专项清查内容
[bookmark: _GoBack]本次专项清查的内容是供销合作社（含基层社）、社有企业和投资建办的其他合作经济组织以下资产资源的实物量和价值量，以及资产资源的使用和效益情况。
（一）基层社数量，工商登记类型，隶属关系，营业状态，账面营业收入、利润（亏损）总额、资产总额、净资产总额，基层社实际占有使用的房屋建筑物和土地，经营服务网点数量，签订劳动合同的在职职工人数及其他保留劳动关系停薪留职、“两不找”、内部退养等职工人数等情况；
（二）社有企业数量，工商登记类型，注册资本，签订劳动合同的在职职工人数，账面营业收入、利润（亏损）总额、资产总额、净资产总额，实际占有使用的房屋建筑物和土地等情况；
附列社有企业中三类企业的经营规模，即电子商务企业、农副产品批发（交易）市场、连锁经营企业的数量，电子商务企业（平台）、批发（交易）市场内经营者的农副产品交易额（统计数）；连锁经营企业的门店、配送中心、加工中心数量；
（三）供销合作社、社有企业的固定资产（含在建工程）中房屋和建筑物、仓储设施（单列农产品冷藏保鲜设施）、交通运输工具、专用及机械设备的实物量（包括面积、仓容等）、账面原值等情况；
（四）供销合作社、社有企业实际占有使用的房屋建筑物的面积及使用状态，使用状态区分自营、对外出租、发包经营、未使用等情形。未使用状态区分拥有产权（包括共有产权）被他人占用、产权不清（包括房产权和土地使用权分离）无法使用、失去使用价值待报废等情形；
（五）供销合作社、社有企业已经依法处置的土地使用权面积和价值（无形资产）；财务账面未计价值实际占有使用的土地面积及土地使用权处置情况，列明其已经确权登记、权属资料不全尚未确权登记、权属不清及存在争议难于确权登记，以及划拨土地处置改变用途或用于出租、抵押、出资入股等计需补缴的土地出让金等情况；
（六）投资建办的其他合作经济组织数量，成员出资总额及供销社所占出资额，统计的销售总额、资产总额、净资产总额等情况。
四、工作安排
本次专项清查工作从2021年5月开始至9月底结束，分动员发动（5月份）、自清自查（6-7月份）、填报报表（7-8月份）、抽查核实（8月份）、拟订措施（8-9月份）、总结报告（9月份）六个阶段进行。清查工作完成后，各单位要对清查工作进行总结和分析，书面报送《资产资源专项清查工作报告》。《资产资源专项清查工作报告》包括不限于以下内容：资产资源清查工作概况；资产资源清查结果；经营管理中存在问题及原因分析；盘活整合的措施等。盘活整合措施要细化到完善市场运作机制，加快申办土地房产确权登记、划拨地处置、资产出售转让、资产对外出租、资产改造利用，资产作价出资、招商合作及对各类资源的整合重组等。
五、工作要求
本次专项清查工作的涉及面广，工作量大，各级供销合作社要高度重视，精心组织，严格按统一布置要求，结合实际制定切实可行的实施方案，落细落实各项工作举措。各级供销合作社要实行主要领导负总责，分管领导直接抓，资产管理部门牵头，财务审计、发展规划、合作指导等职能部门协同配合的工作机制，明确工作职责，加强协调配合，共同对供销合作社所拥有的各类资产资源进行全面清理、核对、查实和报告，确保专项清查工作任务顺利完成。
（一）坚持统一领导、分级负责原则。各设区市社要认真抓好本级资产资源的清查工作，加强对所属县（市、区）社、社有企业清查工作的检查指导。基层社的专项清查由所在县（市、区）社组织实施，向设区市社汇总报送《资产资源专项清查报表》（报表类型和格式附后）、《资产资源专项清查工作报告》；设区市社向省总社汇总报送《资产资源专项清查报表》和《资产资源专项清查工作报告》。
（二）坚持依法依规、实事求是原则。各级供销合作社开展资产资源专项清查工作，要把实物量核查与价值量审核结合起来，把市场主体资格查验与投资合同协议核对结合起来，把土地房产权属资料核对与申办土地房产确权登记结合起来，做到全面彻底、不重不漏、账实相符，确保清查结果真实可靠。
（三）坚持问题导向、维护权益原则。各级供销合作社要高度重视，提高对本次专项清查工作目的和意义的认识，坚持问题导向，把握资产资源清查工作成果，进一步理顺产权关系，维护自身合法权益。要结合工作实际，研究制定切实可行的盘活存量资产整合优势资源的方案措施，着力提升资产资源运营效率和效益，增强供销合作社为农服务能力和综合实力。

附件：1.供销合作社系统资产资源专项清查报表（表一、表二、表三和表四）；
      2.供销合作社系统资产资源专项清查报表填表说明。
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